2026. ÉVI ELNÖKSÉGI MUNKATERV

Elfogadva: 2026.

- Projektek, főbb tevékenységek

| Időpont | Esemény | Felelőse | Forrása |
| --- | --- | --- | --- |
| Január | - pályázati lehetőségek feltérképezése és előfizetés a pályázat figyelő szolgáltatásra - aktuális és releváns pályázatok benyújtása az egész év során: pl. Pro Filii Alapítvány, NEA | Gerencsér Judit elnök | nincs költségigény |
| Januártól - áprilisig | - Alapszabály/ügyrend módosításának és a tagdíjreformnak az előkészítése - egyeztetés az elnökséggel, a tanáccsal és a szervezetekkel - javasolt elfogadás: május 7. küldöttgyűlésen | Jogi Munkabizottság, Dr. Sándor Viktória, Gerencsér Judit, Istók Anna, Kukkonka Judit, Villám Judit, Oros Sándor | nincs költségigény |
| januártól júliusig | Év fiatal könyvtárosa díj - díjazás emelése, alapító okirat módosítása - Kovács Máté Alapítvánnyal megbeszélés a díjazás emeléséről - a pályázat meghirdetése: február 10. - pályázatok beérkezése: május 31. - a pályázatok értékelése - a vándorgyűlési díjátadó és a szekcióülés előkészítése | Eszenyiné dr. Borbély Mária, Istók Anna főtitkár, Kuratórium | saját forrás |
| januártól júliusig | MKE emlékérem - jelölés meghirdetése: február 10. - jelölések beérkezése: március 1. - döntés: március 15. - díjazottak értesítése: március 31. - laudációk, kisvideók, érem, oklevél elkészítése: június 30. (pályázati forrás esetén a kisvideók elkészítése kérdéses) - vándorgyűlés díjátadó előkészítése és megvalósítása: június 25. | Istók Anna, Kiss Gábor munkabizottság, elnökség | saját forrás |
| januártól decemberig | - Honlap folyamatos fejlesztése - Vándorgyűlési aloldal fejlesztése | Istók Anna, Gerencsér Judit, Oros Sándor, Haszonné Kiss Katalin, Hantal Zsófia | saját forrás |
| januártól decemberig | MKE tagnyilvántartás fejlesztése: - tagsági adatok frissítése, összegyűjtése - folyamatos konzultáció a fejlesztő céggel és a szervezetekkel - adatvédelmi kérdések tisztázása - az alkalmazás fejlesztése - a honlappal való összekötés vizsgálata | Oros Sándor, Gerencsér Judit, Istók Anna, Kukkonka Judit | saját forrás |
| januártól decemberig | - MKE Akadémián szakmai előadások előkészítése és megvalósítása - az MKE YouTube csatornáján is szakmai programok publikálása | Gerencsér Judit, Oros Sándor, elnökség, szervezetek, titkárság | saját forrás |
| januártól decemberig | - Etikai Munkabizottság tervezett szakmai tevékenysége: oktatják-e a felsőoktatási intézményekben és a segédkönyvtáros képzőhelyeken az Etikai kódexszel kapcsolatos ismereteket – a fenti témában lefolytatott kérdőíves vizsgálat kiértékelése, intézkedési terv készítése - Etikai kódex megújítás????? javaslom | Dr. Baráthné Molnár Mónika, Etikai Munkabizottság | saját forrás |
| januártól decemberig folyamatos | Szakmai utánpótlás mentorhálózat kialakítása: - jógyakorlatok összegyűjtése - pályát, a hivatást népszerűsítő segédanyagok előkészítése és megvalósítása - reklámanyagok elkészítése - a mentorok képzése, felkészítése - a program elindítása - rendszeres kommunikáció és visszacsatolás | Eszenyiné dr. Borbély Mária, Oktatási és Képzési Munkabizottság Istók Anna, Marketing Munkabizottság | saját forrás |
| januártól decemberig folyamatos | mentálhigiénés képzés: - kérdőíves felmérése értékelése - induló szakmai rendezvény összehívása - a program, kutatás, együttműködések, pályázatok kidolgozása és elindítása | Péterfi Rita, Gerencsér Judit, Dr. Baráthné Molnár Mónika | saját forrás |
| januártól decemberig folyamatos | MKE stratégia 2026-2030 elfogadása, kiadása, stratégiai kampány és együttműködések elindítása, forrásteremtő és megújulási kampány elindítása | Gerencsér Judit, Istók Anna, Elnökség | saját forrás |
| januártól decemberig folyamatos | AI EDIH Hungary együttműködés elindítása és megvalósítása országos képzési programként | Gerencsér Judit, Istók Anna, Haszonné Kiss Katalin, szervezetek, titkárság | nincs költségigény |
| Január 31. | MKE munkabizottságok munkaterveinek megküldése és elfogadása | Istók Anna | nincs költségigény |
| 2026. januártól augusztusig június 24-27. | MKE 57. Vándorgyűlés (Kecskemét) előkészítése, szervezése - honlap indítása - közösségi oldal indítása - jelentkezési lap indítása - szekcióülések programja előadók nevével, előadáscímmel: február 28. - szekcióülések szervezése: technikai igény leadása: március 10. - végleges szekcióprogram, az előadások absztraktjaival: május 20. - szakmai kiállítás előkészítése - a vándorgyűlés szakmai programjának kialakítása, véglegesítése, teljes adminisztráció és folyamatos kontrollja - kulturális, szabadiős programok kialakítása - folyamatos kapcsolattartás a helyi szervezőkkel - utánkövetés, elégedettségi kérdőív, tapasztalatok összegzése augusztus 31. | Gerencsér Judit, Istók Anna, Kiss Gábor, Kalydy Dóra, elnökség, titkárság, munkabizottság | pályázati források + saját forrás + helyi szervezők + szponzorok |
| március 10. | Szervezeti beszámolók 2025 bekérése, összegzése | Kukkonka Judit Tanácselnök | nincs költségigény |
| március 10. | Költségvetési tervezés elkészítése 2025: szervezeti és központi | Péterfi Rita | nincs költségigény |
| februártól szeptemberig folyamatos | Fitz József és Könyvtári Nívódíj - meghirdetés: február 15. - értékelés április - döntés: június - vándorgyűlés, könyvfesztivál díjátadás | Kukkonka Judit, Istók Anna Tanács, | KIM, saját forrás |
| februártól folyamatos | - Könyvtári infografikák készítése és közzététele - Közösségi médiajelenlét fejlesztése és szinten tartása | Istók Anna, Gerencsér Judit, Oros Sándor, Kiss Katalin, Hantal Zsófia, Marketing munkabizottság | saját forrás |
| március | - Könyvtáros hallgatók vándorgyűlési részvételre pályázat előkészítése és kiírása | Kiss Gábor, Díj Munkabizottság | adó 1% |
| április | - Könyvtárak és könyvtárosok a 21. században 2. továbbképzés és interaktív gyakorlati workshop megvalósítására médiajelenlét és protokoll című témában | Gerencsér Judit, Istók Anna, titkárság | saját forrás |
| május 7. | - Beszámoló, közhasznúsági jelentést elfogadó küldöttgyűlés, alapszabály/ügyrend módosítása, tagdíj reform | Gerencsér Judit, Istók Anna, Kukkonka Judit, titkárság | saját forrás |
| június | - Állami kitüntetésekre javaslattétel – javaslatok bekérése és beküldése | Kiss Gábor, Díjak Munkabizottság | nincs költségigény |
| júniustól decemberig folyamatos | - Az új arculati elemek alapján az MKE reklámkiadványainak megújítása: online és nyomtatott kommunikációs felületek, eszközök, roll-upok, reklámajándékok, nyomtatott magyar és angol nyelvű kiadványok, stb. | Istók Anna, marketing munkabizottság | saját, pályázati |
| júniustól folyamatos | - Sajtókapcsolatok, szponzoráció – érdekes hírek, látványos megjelenések, „arcok” keresése az adott projektfeladathoz - Az országos sajtó megkeresése, és érdekeltté tétele a rólunk szóló híradásokban. | Haszonné Kiss Katalin, Marketing Munkabizottság | saját forrás |
| folyamatos | - Könyvtárvilág szerkesztői/szerkesztési megújulás - szerzőkkel és szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás | Kóródy Judit, Kiss Katalin | saját forrás, pályázat |
| szeptemberből decemberig | - 2027. évi MKE választás előkészítése | Gerencsér Judit, Istók Anna, Kukkonka Judit, titkárság | saját forrás |
| szeptember | - Füzéki István Emlékérem díjra jelölés meghirdetése | Kiss Gábor, Kuratórium | saját forrás |
| szeptember | - tagsági kedvezmények növelése, együttműködő partnerek keresése, megállapodások. | Kiss Katalin, Istók Anna, Oros Sándor | saját forrás |
| szeptember | - 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon való részvétel szakmai programmal | Kiss Katalin, Istók Anna | saját forrás |
| október 23. | - Füzéki-emlékérem díj átadás | Kiss Gábor, titkárság | saját forrás |
| december | - Karácsonyi jótékonysági projekt, program | Gerencsér Judit, Péterfi Rita, Kukkonka Judit | saját forrás |
| Januártól decemberig | - Nemzetközi könyvtárszakmai eseményeken való részvétel forrás rendelkezésre állása esetén - EBLIDA IFLA, nemzetközi és határon túli szakmai szervezetek meghívása alapján | Gerencsér Judit, Istók Anna, alelnökök, felkért vezetők, tagok | saját forrás és pályázati forrás |
| Januártól decemberig | - szakmai együttműködési megállapodások előkészítése és megkötése | Gerencsér Judit, Istók Anna, Kukkonka Judit, titkárság | saját forrás |

- Folyamatos feladatok

| Esemény / feladat | Az esemény/feladat jellege | Felelőse | Forrása |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemzetközi és határon túli könyvtárszakmai együttműködés erősítése, új megállapodások aláírása, új javaslatok kidolgozása, online értekezletek tartása a határon túli szervezetekkel, vagy azok képviselőivel | dokumentáció készítés | Gerencsér Judit, Villám Judit | saját, pályázatok |
| Szakmai egyeztetés és együttműködés fejlesztés a könyvtárszakmai és társszakmai szervezetekkel, ágazati irányítással és a szekciókkal | dokumentáció készítés | Gerencsér Judit | saját |
| Együttműködő szervezetekkel kapcsolat építése: minimum 3 -4 új együttműködő fél, együttműködési megállapodások aláírása | dokumentáció készítés | Haszonné Kiss Katalin, Istók Anna | saját |
| Belső kommunikáció erősítése, tanács munkájának megerősítése, legfontosabb hírek folyamatos közzététele a honlapon, közösségi oldalon | posztok | Kukkonka Judit, Oros Sándor | nincs |
| Folyamatos pályázatfigyelés, pályázat menedzsment Pályázati munka (pályázás, pályázatok elszámolása) | ügyintézés, adminisztráció | Dr. Mezei Csilla, Kiss Kati | saját |
| GDPR nyilatkozatok bekérése, archiválása, nyilvántartása és GDPR megfelelés folyamatos szakmai munkája | ügyintézés, adminisztráció | főtitkár, titkárság | saját |
| Társult szervezetek rendezvényein való részvétel | rendezvény | elnök, főtitkár, alelnökök | saját |
| Rendszeres konzultáció a KIM Közgyűjteményi Főosztálya vezetőjével és munkatársaival | ügyintézés | elnök | saját |
| Elnökségi munka dokumentálása, Határozatok Tára vezetése, emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, közzététele | ügyintézés | főtitkár, titkárság | saját |
| A tagnyilvántartó adatbázis, üzemeltetése, adatszolgáltatás | adatbázis karbantartás | titkárság | saját |
| Tagnyilvántartó kártyák folyamatos érvényesítése | ügyintézés | titkárság | saját |
| Szabályzatok karbantartása az egyesület és a szervezetek számára | iratanyag karbantartás | főtitkár | saját |
| Az MKE gazdálkodási rendjének biztosítása | ügyintézés | főtitkár | saját |
| Az MKE 2025. költségvetésének előkészítése | dokumentáció készítés | Péterfi Rita, titkárság | saját |
| Honlap szerkesztése, üzemeltetése, frissítése | adatbázis karbantartás | főtitkár, honlap munkabizottság | saját |
| Marketing, média, PR tevékenység, szponzorkeresés, sajtókapcsolatok | ügyintézés | elnök, főtitkár, Tanács elnöke | saját |
| Könyvtárvilág. MKE WEBmagazin (kéthavonta) | részletes, színes információ áramoltatás | főtitkár, Kóródy Judit | pályázati + saját |
| IFLA HUN levelezőlista működtetése a határon túli kollégák és az MKE közötti hatékony kommunikáció érdekében | ügyintézés | Haraszti Pálné | saját |
| Bizottságokban, kuratóriumok munkájában való részvétel | ügyintézés | megbízás alapján | saját |
| Jogszabályok véleményezése | ügyintézés | elnök, főtitkár, megbízás alapján | saját |
| Kitüntetések előterjesztése (minisztériumi, állami) | ügyintézés | főtitkár | saját |
| Munkabizottságok működtetése Éves munkatervek leadása: március 10. | ügyintézés | munkabizott-sági vezetők | saját |
| Titkársági feladatok ellátása, dokumentáció, posta | ügyintézés | titkárság | saját |
| MKE képviselet ad hoc bizottságokban, állásfoglalások készítése | ügyintézés | elnök | saját |
| Képviseleti munka (pl. jogszabály véleményezés, együttműködés minisztériumokkal) | tárgyalás, ügyintézés, képviselet | elnök | saját |
| Szakmai szakértői munka (pl. igazgatói kinevezések kapcsán) | szakvélemény, képviselet | elnök | saját |

- Szervezeti élethez kapcsolódó általános tevékenységek

| Időpont | Esemény | Az esemény jellege | Felelőse | Forrása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| január | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| januártól folyamatos | Ellenőrző Bizottsági kontroll gyakorlása | egyeztetés, konzultáció | EB elnök | saját |
| januártól folyamatosan évente 4-szer | Tanácsülés a szervezetek tanácsi képviselőinek részvételével | egyeztetés, szervezett konzultáció, tájékoztatás | Tanács elnöke, főtitkár | saját |
| januártól folyamatos | Szervezetek támogatása | eseti és szervezett konzultáció | főtitkár, titkárság | saját |
| február | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| február | Munkabizottságok beszámolójának bekérése | iratanyag készítés | titkárság | saját |
| március | Szervezetek beszámolójának bekérése | iratanyag készítés | tanácselnök titkárság | saját |
| március | Elnökség beszámolójának és a közhasznúsági jelentés összeállítása | iratanyag készítés | titkárság, főtitkár | saját |
| március | MKE-emlékérmekre javaslattétel | zárt ülés | főtitkár | saját |
| április | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| május | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| június - december | Munkabizottságok tevékenységének bemutatása elnökségi ülésen | beszámoló | főtitkár – mb. vezetők | saját |
| június | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| július | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| szeptember | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| október | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| november | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |
| december | Elnökségi ülés | nyilvános ülés | főtitkár | saját |

Fenti munkatervet az MKE elnöksége 2026. ………….. hagyta jóvá.

Budapest, 2026. február 9.

Gerencsér Judit elnök sk.